|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование национального проекта | | | | | | | | | Национальный проект "Образование" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | | | | | | | |
| Куратор федерального проекта | | | | | | | | | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор федерального проекта | | | | | | | | | Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | | | "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цели и показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Тип показателя | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | |
| 1 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 63,60 | | | | 01.01.2018 | | | 63,60 | | | | 65,00 | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 85,00 | | | | 95,00 | | | | 100,00 | |
| 2 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, Единица | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.06.2018 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | | | 20,00 | | | | 35,00 | | | 50,00 | | | | 65,00 | | | | 85,00 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 5,00 | | | | 15,00 | | | | 30,00 | | | 50,00 | | | | 80,00 | | | | 90,00 | |
|
| 4 | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15,00 | | | | 30,00 | | | 50,00 | | | | 60,00 | | | | 70,00 | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | | | 15,00 | | | | 40,00 | | | 60,00 | | | | 85,00 | | | | 95,00 | |
|
| 6 | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | | | 20,00 | | | | 50,00 | | | 70,00 | | | | 80,00 | | | | 90,00 | |
| 7 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 1,00 | | | | 3,00 | | | | 5,00 | | | 10,00 | | | | 15,00 | | | | 20,00 | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 3,00 | | | | 5,00 | | | | 10,00 | | | 25,00 | | | | 35,00 | | | | 50,00 | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования  на 31.12.2024 - 1 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Центр цифровой трансформации образования планируется создать к 1 мая 2019 г. с учетом регионального опыта и успешных практик. Функциональные особенности Центра заключаются в организационном, нормативно-правовом, кадровом и финансово-экономическом сопровождении реализации мероприятий настоящего федерального проекта, в том числе:  - реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;  - разработка и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;   - создание центров цифрового образования "IT-куб";  - внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды  на 01.08.2019 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утверждение к 1 августа 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды (далее - целевая модель ЦОС) с учетом опыта организаций, реализующих успешные практики в сфере информатизации образования позволит определить и нормативно закрепить основные условия, особенности и критерии создания и функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования.  Целевая модель ЦОС будет включать в себя:  - целевую модель "бережливой школы";  - целевую модель системы управления обучением;  - целевую модель построения индивидуальных учебных планов;  -целевую модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося;  - создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций;  - целевую модель сервисов и контента для родителей;  - целевую модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 1.3 | | Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, разработанная и внедренная к концу 2019 года направлена на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач:  - создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | на 31.12.2024 - 1 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;  - создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;  - сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;  - создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;  - сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;  - обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации  на 31.12.2019 - 40 ед  на 31.12.2020 - 20 ед  на 31.12.2021 - 35 ед  на 31.12.2022 - 50 ед  на 31.12.2023 - 65 ед  на 31.12.2024 - 85 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.5 | | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  на 31.12.2019 - 20 проц  на 31.12.2020 - 40 проц  на 31.12.2021 - 60 проц  на 31.12.2022 - 100 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;  - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком  на 31.12.2019 - 65 проц  на 31.12.2020 - 70 проц  на 31.12.2021 - 75 проц  на 31.12.2022 - 85 проц  на 31.12.2023 - 95 проц  на 31.12.2024 - 100 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит:  - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;  - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.7 | | Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий  на 31.12.2019 - 2 тыс чел  на 31.12.2020 - 5 тыс чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"  на 31.12.2019 - 20 ед  на 31.12.2020 - 70 ед  на 31.12.2021 - 125 ед  на 31.12.2022 - 190 ед  на 31.12.2023 - 260 ед  на 31.12.2024 - 340 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.9 | | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.  на 31.12.2019 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования  на 01.03.2020 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.11 | | Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий  на 01.04.2020 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии  на 31.12.2020 - 5 тыс чел  на 31.12.2021 - 12 тыс чел  на 31.12.2022 - 60 тыс чел  на 31.12.2023 - 350 тыс чел  на 31.12.2024 - 500 тыс чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:  - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;  - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;  - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность  на 31.12.2020 - 1 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.  Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом "Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации", действующим по принципу "одного окна". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | | Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:  - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;  - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;  - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1 | | | | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования | | | | | | 0,00 | | | 250,00 | | | | 350,00 | | | 300,00 | | | | | | 260,00 | | | | | 260,00 | | | | | | | 290,00 | | | | 1 710,00 | | | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 250,00 | | | | 350,00 | | | 300,00 | | | | | | 260,00 | | | | | 260,00 | | | | | | | 290,00 | | | | 1 710,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2 | | | | Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | | | |
| 1.2.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.3 | | | | Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | 0,00 | | | 720,00 | | | | 690,00 | | | 690,00 | | | | | | 130,00 | | | | | 130,00 | | | | | | | 150,00 | | | | 2 510,00 | | | |
| 1.3.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 720,00 | | | | 690,00 | | | 690,00 | | | | | | 130,00 | | | | | 130,00 | | | | | | | 150,00 | | | | 2 510,00 | | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.4 | | | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 1 917,02 | | | | 15 096,00 | | | 15 096,00 | | | | | | 11 728,00 | | | | | 11 728,00 | | | | | | | 12 697,00 | | | | 68 262,02 | | | |
| 1.4.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 1 800,00 | | | | 14 800,00 | | | 14 800,00 | | | | | | 11 500,00 | | | | | 11 500,00 | | | | | | | 12 450,00 | | | | 66 850,00 | | | |
| 1.4.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 1 800,00 | | | | 14 800,00 | | | 14 800,00 | | | | | | 11 400,00 | | | | | 11 400,00 | | | | | | | 12 350,00 | | | | 66 550,00 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 1 917,02 | | | | 15 096,00 | | | 15 096,00 | | | | | | 11 628,00 | | | | | 11 628,00 | | | | | | | 12 597,00 | | | | 67 962,02 | | | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.5 | | | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | 0,00 | | | 232,95 | | | | 742,90 | | | 742,90 | | | | | | 1 545,70 | | | | | 1 545,70 | | | | | | | 1 545,70 | | | | 6 355,85 | | | |
| 1.5.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 190,00 | | | | 620,00 | | | 620,00 | | | | | | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | | | | | | | 1 300,00 | | | | 5 330,00 | | | |
| 1.5.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 190,00 | | | | 620,00 | | | 620,00 | | | | | | 1 235,00 | | | | | 1 235,00 | | | | | | | 1 235,00 | | | | 5 135,00 | | | |
| 1.5.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.5.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 198,95 | | | | 632,40 | | | 632,40 | | | | | | 1 259,70 | | | | | 1 259,70 | | | | | | | 1 259,70 | | | | 5 242,85 | | | |
| 1.5.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 34,00 | | | | 110,50 | | | 110,50 | | | | | | 221,00 | | | | | 221,00 | | | | | | | 221,00 | | | | 918,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.6 | | | | Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | 0,00 | | | 80,00 | | | | 110,00 | | | 110,00 | | | | | | 110,00 | | | | | 110,00 | | | | | | | 110,00 | | | | 630,00 | | | |
|
| 1.6.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 80,00 | | | | 110,00 | | | 110,00 | | | | | | 110,00 | | | | | 110,00 | | | | | | | 110,00 | | | | 630,00 | | | |
| 1.6.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.6.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3 265,97 | | | | 16 878,40 | | | 16 828,40 | | | | | | 13 552,70 | | | | | 13 552,70 | | | | | | | 14 571,70 | | | | 78 649,87 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3 140,00 | | | | 16 570,00 | | | 16 520,00 | | | | | | 13 300,00 | | | | | 13 300,00 | | | | | | | 14 300,00 | | | | 77 130,00 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 1 990,00 | | | | 15 420,00 | | | 15 420,00 | | | | | | 12 635,00 | | | | | 12 635,00 | | | | | | | 13 585,00 | | | | 71 685,00 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 2 115,97 | | | | 15 728,40 | | | 15 728,40 | | | | | | 12 887,70 | | | | | 12 887,70 | | | | | | | 13 856,70 | | | | 73 204,87 | | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | 34,00 | | | | 110,50 | | | 110,50 | | | | | | 221,00 | | | | | 221,00 | | | | | | | 221,00 | | | | 918,00 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 2 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 3 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 5 | | Участник федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 7 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 9 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 10 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 12 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 13 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 15 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 16 | | Участник федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Акимов М. А. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 19 | | Участник федерального проекта | | | | | Иванов О. А. | | | | | | | | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 20 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 23 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 25 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 27 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Акимов М. А. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 29 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 30 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 32 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 35 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 37 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 38 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 40 | | Участник федерального проекта | | | | | Соколов А. В. | | | | | | | | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 41 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ​Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.  Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.  Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:  - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;  - модель построения индивидуального учебного плана;  - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;  - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.  Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе  консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.  Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.  Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.  В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;  создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;  обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.  Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды  обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;  использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";  создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".  Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования".  В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 67,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 45,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,8000 | | | | 5,6000 | | | | | | | 8,3000 | | | | | 27,9000 | | | | | | 62,4000 | | | | | 90,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 27,3000 | | | | | 45,5000 | | | | | | 63,6000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 50,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 30,0000 | | | | | | | 45,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 72,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 11,0000 | | | | | | | 45,0000 | | | | | 74,0000 | | | | | | 83,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 9,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 21,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,8000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 45,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 14,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 42,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,9000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 38,0000 | | | | | 57,0000 | | | | | | 76,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 2,8000 | | | | | | | 4,2000 | | | | | 32,6000 | | | | | | 62,3000 | | | | | 95,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 4,6000 | | | | | | | 27,2000 | | | | | 49,8000 | | | | | | 72,3000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 31,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 30,0000 | | | | | | | 50,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | | 90,0000 | | | | | 100,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 90,0000 | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 55,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 100,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 40,0000 | | | | | | | 69,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 86,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 30,0000 | | | | | | | 50,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 55,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,5000 | | | | | | | 35,4000 | | | | | 59,6000 | | | | | | 75,1000 | | | | | 95,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 32,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 43,0000 | | | | | 71,0000 | | | | | | 95,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,1400 | | | | | | | 6,2000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 55,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 9,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 11,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 17,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 13,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 20,0000 | | | | | 25,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 16,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 5,2000 | | | | | | | 8,9000 | | | | | 12,6000 | | | | | | 16,3000 | | | | | 20,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 9,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 17,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 12,0000 | | | | | 14,0000 | | | | | | 16,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 8,0000 | | | | | | 13,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 16,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 9,0000 | | | | | | 12,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 0,7000 | | | | | | | 1,1000 | | | | | 4,2000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 12,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 20,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 7,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 14,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 9,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 14,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 2,0000 | | | | | 6,0000 | | | | | | 11,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 12,0000 | | | | | 16,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 4,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 16,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 13,0000 | | | | | 16,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 3,7000 | | | | | | | 7,6000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 17,5000 | | | | | 20,0000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 9,0000 | | | | | 14,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 7,0000 | | | | | | 14,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 6,0000 | | | | | 9,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,5000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 17,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 18,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 7,0000 | | | | | | | 11,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 19,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 2,0000 | | | | | 7,0000 | | | | | | 12,0000 | | | | | 20,0000 | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | 16,0000 | | | | | | | 24,0000 | | | | | 32,0000 | | | | | | 42,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | 70,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,6000 | | | | 12,9000 | | | | | | | 22,2000 | | | | | 31,5000 | | | | | | 40,8000 | | | | | 50,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 25,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 25,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,5000 | | | | | 11,3000 | | | | | | 21,6000 | | | | | 50,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,4000 | | | | | | | 15,2000 | | | | | 27,1000 | | | | | | 39,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | 16,0000 | | | | | | | 24,0000 | | | | | 32,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 55,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 55,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 22,0000 | | | | | | 36,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 2,0000 | | | | | | 25,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 14,0000 | | | | | | | 23,0000 | | | | | 33,0000 | | | | | | 44,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 7,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 2,0000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цифровая образовательная среда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  Реализация мероприятий федерального проекта осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидии по результатам соответствующих отборов, в том числе по:  внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;  созданию сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".  Реализация мероприятий федерального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечат создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе, что характеризует о существенном вкладе и достаточности планируемых результатов федерального проекта в достижение целей и показателей федерального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта | | | | | | | Image00001.jpg | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  | организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, процент | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00002.jpg | | | | | | | | |
| Yинтернет - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком  Yвсего - общее число государственных | | | | | | | | |
|
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
| Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | | | | | Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | | |
| Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | Yцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ  Yвсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, | | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00004.jpg | | | | | | | | |
| Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, | | | | | | | | |
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
| 3 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | Yцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ  Yвсего - Общее число обучающихся | | | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | Федеральная служба государственной статистики | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00004.jpg | | | | | | | | |
| Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yвсего - общее число обучающихся по | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00005.jpg | | | | | | | | |
| Yлк епгу - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию | | | | | | | | |
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  | образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме  Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
|
| Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, | | | | | Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих | | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным | | | | | | | Image00006.jpg | | | | | | | | |
| Yфцоп - число | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  | дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | | | | | программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | | |  | | | | | края | | | | |  | | | | | | | годом  Ежегодно | | | | | | | образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
|
| 5 | Доля образовательных организаций, реализующих | | | | | Yфцоп - число образовательных | | | | | | | Официальные данные | | | | | Федеральная служба | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, | | | | | | | Image00006.jpg | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  | программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | | | | | организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | | | Федеральной службы государственной статистики | | | | | государственной статистики | | | | |  | | | | | | | следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00007.jpg | | | | | | | | |
| Yдок - число документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных  Yвсего - общее число документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами | | | | | | | | |
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД  Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и | | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00008.jpg | | | | | | | | |
| Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования  Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | неформального образования, ЧЕЛ | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 7 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД  Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ | | | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | Федеральная служба государственной статистики | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00008.jpg | | | | | | | | |
| Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования  Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | | | | | Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ | | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00009.jpg | | | | | | | | |
| Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования | | | | | | | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 8 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | | | | | Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ | | | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | Федеральная служба государственной статистики | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00009.jpg | | | | | | | | |
| Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования | | | | | | | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 413,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 413,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 413,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 413,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Белгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 37,78 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 37,78 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 37,78 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 37,78 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Воронежская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 46,28 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,28 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 46,28 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,28 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Курская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 38,87 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 38,87 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 38,87 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 38,87 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Липецкая область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 44,68 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 44,68 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 44,68 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 44,68 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Московская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 111,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 111,19 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 111,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 111,19 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Орловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 24,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 24,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 24,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 24,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Рязанская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 12,06 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 12,06 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Тамбовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 21,76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,76 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 21,76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,76 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Тверская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 12,06 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 12,06 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Тульская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 22,97 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,97 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,97 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,97 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ярославская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 40,93 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 40,93 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 40,93 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 40,93 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 180,86 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 180,86 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 180,86 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 180,86 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Карелия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 14,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 14,46 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 14,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 14,46 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Коми, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 33,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,91 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,91 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Архангельская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 28,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 28,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Вологодская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 35,32 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,32 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 35,32 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,32 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Калининградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 18,36 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18,36 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 18,36 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18,36 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Новгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 20,35 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20,35 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 20,35 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20,35 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Псковская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 29,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,96 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 29,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,96 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Южный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 92,55 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92,55 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 92,55 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92,55 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Астраханская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 34,56 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34,56 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 34,56 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34,56 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Волгоградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 58,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,00 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 58,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 412,15 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 412,15 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 412,15 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 412,15 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Дагестан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 12,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,31 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 12,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,31 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 34,24 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34,24 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 34,24 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34,24 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 14,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 14,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 14,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 14,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 22,37 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,37 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,37 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,37 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Чеченская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 205,13 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 205,13 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 205,13 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 205,13 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Ставропольский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 123,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 123,64 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 123,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 123,64 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 311,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 311,19 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 311,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 311,19 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 128,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 128,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 128,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 128,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Мордовия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 46,21 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,21 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 46,21 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,21 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 12,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,31 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 12,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12,31 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кировская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 37,58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 37,58 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 37,58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 37,58 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Нижегородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 68,89 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 68,89 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 68,89 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 68,89 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 129,99 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 129,99 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 129,99 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 129,99 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Свердловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 107,39 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 107,39 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 107,39 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 107,39 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Тюменская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 10,66 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,66 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 10,66 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Челябинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 11,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,94 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 11,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 242,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 242,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 242,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 242,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Тыва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 22,43 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,43 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,43 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,43 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Иркутская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 84,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 84,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 84,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 84,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кемеровская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 105,48 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 105,48 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 105,48 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 105,48 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Томская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 30,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 30,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 207,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 207,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 207,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 207,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Бурятия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 46,84 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,84 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 46,84 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,84 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 33,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,91 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,91 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Хабаровский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 42,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 42,04 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 42,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 42,04 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Амурская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 35,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,54 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 35,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Магаданская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 3,17 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3,17 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 3,17 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3,17 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Забайкальский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 46,20 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,20 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 46,20 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 46,20 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |